ПРОЕКТ
Редакция от 02.10.2026
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке веб-сайта ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»: дизайн и программная реализация шаблонов страниц и функциональных модулей
Фрагменты, выделенные жёлтым, заполняются или подтверждаются Заказчиком при подготовке документации о закупке. Все сроки в настоящем ТЗ исчисляются в календарных днях.
1. Общие сведения
	Параметр
	Значение

	Наименование объекта закупки
	Разработка веб-сайта ФГБОУ ВО «ЧГПУ»: дизайн и программная реализация шаблонов страниц и функциональных модулей

	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет» (далее — Заказчик)
Реквизиты Заказчика

	Код ОКПД2
	62.01.11.000 — уточняется Заказчиком

	Место выполнения работ
	По месту нахождения Исполнителя с удалённым доступом к серверу Заказчика

	Срок выполнения работ
	Не более 210 календарных дней с даты заключения контракта, поэтапно (раздел 9)

	Результат работ
	Веб-сайт (далее — Сайт), развёрнутый на сервере Заказчика по техническому адресу, протестированный и готовый к вводу в эксплуатацию



2. Границы объекта работ
1. Объектом работ является новый Сайт, разрабатываемый на системе управления содержимым WordPress и устанавливаемый на сервер, предоставленный Заказчиком.
1. Объём работ исчерпывающе определяется настоящим ТЗ: 46 страниц по 15 шаблонам (Приложение 1), интерактивные модули (Приложение 2) и иные работы, указанные в разделе 6. Работы и функции, прямо не указанные в ТЗ, в объём работ не входят.
1. Действующий сайт Заказчика (https://chspu.ru), его программное обеспечение, база данных, страницы, записи, медиафайлы и адреса предметом работ не являются. Адреса страниц действующего сайта в Приложении 1 приведены только для идентификации страниц. Характеристики действующего сайта, а также сведения из коммерческих предложений, презентаций и переписки объём работ не определяют.
1. Ввод Сайта в эксплуатацию — направление доменного имени, настройка сертификата для домена, снятие запрета индексации, размещение обязательных сведений об образовательной организации, наполнение, решение о дальнейшей работе действующего сайта — осуществляет Заказчик. Приёмка работ не зависит от ввода Сайта в эксплуатацию.
1. Документы, утверждённые Заказчиком по итогам этапов 1 и 2 (информационная архитектура, прототипы, макеты, перечни), являются детализацией настоящего ТЗ в пределах его объёма: они не увеличивают состав шаблонов, модулей и функций, установленный ТЗ. При противоречии приоритет имеет ТЗ. Правки в ходе согласования не могут добавлять функции.
1. Запрос на изменение — письменное предложение ответственного лица Заказчика об изменении требований. Работы по запросу на изменение в объём работ не входят и выполняются только после изменения условий контракта в допускаемом им порядке.
3. Цели работ
Работы направлены на создание Сайта в обновлённом визуальном стиле на основе фирменного стиля ЧГПУ 2023 года, с удобной навигацией для абитуриентов, студентов, выпускников и сотрудников и с функциональными модулями, перечисленными в разделе 5. Цели работ критериями приёмки не являются.
4. Платформа
Сайт разрабатывается на системе управления содержимым WordPress. Указание платформы обусловлено необходимостью обеспечить совместимость с программным обеспечением, используемым Заказчиком: действующий сайт Заказчика функционирует на WordPress, что позволяет Заказчику переносить содержимое штатными средствами экспорта и импорта WordPress, а сотрудникам — работать в привычной системе управления. WordPress распространяется по свободной лицензии без лицензионных платежей и доступен любому участнику закупки. Обоснование подтверждается контрактной службой Заказчика.
5. Состав работ
	№
	Вид работ
	Пункт ТЗ

	1
	Проектирование: анализ структуры, информационная архитектура, прототипы
	6.1

	2
	Дизайн-система и макеты 15 шаблонов
	6.2

	3
	Разработка темы WordPress и вёрстка 15 шаблонов
	6.3

	4
	Страница приёмной кампании с интерактивными модулями
	6.4

	5
	Страница «Программа развития ЧГПУ 2026–2030»
	6.5

	6
	Размещение материалов Заказчика на 46 страницах
	6.6

	7
	Каталог образовательных программ
	6.7

	8
	Поиск по Сайту
	6.8

	9
	Каталог-магазин
	6.9

	10
	Приём онлайн-платежей и передача сведений в 1С
	6.10

	11
	AI-помощник
	6.11

	12
	Подготовка серверного окружения
	6.12

	13
	Тестирование и развёртывание
	6.13



6. Требования к выполнению работ
6.1. Проектирование
Исполнитель:
1. анализирует структуру страниц, указанных в Приложении 1, и материалы Заказчика;
1. описывает пользовательские сценарии для четырёх групп пользователей: абитуриент, студент, выпускник, сотрудник;
1. разрабатывает информационную архитектуру Сайта в пределах 15 шаблонов: карту страниц, структуру главного меню и меню разделов;
1. разрабатывает интерактивные прототипы 5 ключевых шаблонов, перечень которых согласуется в начале этапа;
1. утверждает с Заказчиком перечень компонентов дизайн-системы, наборы полей типов данных (пп. 6.3, 6.7, 6.9 — не более 20 полей на каждый тип), состав полей файла выгрузки (п. 6.10), правила работы модулей (пп. 6.7–6.9).
Предложения Заказчика по структуре передаются одним сводным документом в течение 14 календарных дней с начала этапа и учитываются в пределах 15 шаблонов. Согласование прототипов — до 2 итераций.
Результат: документ «Информационная архитектура», прототипы и перечни, утверждённые Заказчиком.
6.2. Дизайн-система и макеты
Исполнитель:
1. разрабатывает дизайн-систему на основе фирменного стиля ЧГПУ 2023 года: цвета, типографику, сетку, отступы (дизайн-токены);
1. разрабатывает библиотеку из 30 интерфейсных компонентов по перечню, утверждённому на этапе 1;
1. разрабатывает макеты 15 шаблонов (Приложение 1) для трёх ширин экрана: 1440 px, 768 px, 375 px;
1. разрабатывает контрастную цветовую схему для версии для слабовидящих;
1. разрабатывает дизайн каталога программ (список и карточка), страницы результатов поиска и подсказок, интерактивных модулей Приложения 2, секций страницы «Программа развития».
Карточка новости, страница ошибки 404, раздел «Сведения об образовательной организации», экраны каталога-магазина и окно AI-помощника оформляются компонентами дизайн-системы без отдельных макетов. Согласование — до 3 итераций по каждому макету. Итерация — один сводный письменный перечень правок от ответственного лица Заказчика. Используются шрифты, лицензия которых допускает бессрочное использование на сайте; лицензию на платные шрифты фирменного стиля предоставляет Заказчик.
Результат: утверждённые макеты и руководство по дизайн-системе; исходные файлы в формате графического редактора с экспортом в SVG, PNG, PDF.
6.3. Тема WordPress
Исполнитель:
1. разрабатывает собственную тему WordPress по утверждённым макетам и выполняет адаптивную вёрстку 15 шаблонов по трём контрольным ширинам экрана: 1440, 768 и 375 px. На ширине более 1440 px содержимое выравнивается по центру с ограничением ширины; на промежуточных ширинах и при ширине от 360 px отсутствует горизонтальная прокрутка; ширина менее 360 px не поддерживается;
1. реализует типы данных «Институты и факультеты», «Кафедры», «Образовательные программы», «Новости», «Документы» с наборами полей, утверждёнными на этапе 1;
1. реализует редактирование блоков страниц через административную панель с использованием конструктора полей, распространяемого по свободной лицензии без оплаты;
1. реализует главное меню, меню разделов, хлебные крошки;
1. реализует в ленте новостей постраничный вывод и фильтры по рубрике (до 15 рубрик) и году публикации;
1. реализует переключатель цветовой схемы (обычная / контрастная) для версии для слабовидящих без изменения иных параметров отображения;
1. размещает ссылки на внешние системы Заказчика (ЭИОС, личный кабинет, система дистанционного обучения) без интеграции с ними;
1. реализует на основе шаблона 13 «Документная страница» шаблон раздела «Сведения об образовательной организации» по адресу /sveden/, позволяющий администратору размещать содержимое с атрибутами микроразметки, предусмотренными приказом Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493. Создание подразделов, наполнение раздела, полнота и достоверность сведений обеспечиваются Заказчиком.
Заказчик вправе самостоятельно создавать новые страницы с использованием реализованных шаблонов.
Результат: тема WordPress, установленная на сервере Заказчика.
6.4. Страница приёмной кампании
Исполнитель разрабатывает страницу приёмной кампании по утверждённому прототипу с интерактивными модулями по исчерпывающему перечню Приложения 2. Данные модулей (даты, баллы, вопросы, тексты) вносятся через административную панель. Анимация появления элементов — по утверждённому прототипу, с отключением при системной настройке «уменьшить движение». Страница согласуется до 3 итераций.
Результат: адаптивная страница приёмной кампании с модулями Приложения 2.
6.5. Страница «Программа развития ЧГПУ 2026–2030»
Исполнитель на основе прототипа, переданного Заказчиком до даты заключения контракта, разрабатывает страницу из 13 секций, состав которых определён прототипом, с интерактивным таймлайном, анимированными счётчиками показателей, блоком последних новостей и бегущей строкой. Содержимое секций редактируется через административную панель. Изменения прототипа после заключения контракта являются запросом на изменение.
Результат: адаптивная страница «Программа развития».
6.6. Размещение материалов на 46 страницах
Исполнитель размещает на страницах Приложения 1 материалы, переданные Заказчиком, в блоках утверждённых шаблонов, и заполняет для них заголовок и описание для поисковых систем.
Требования к материалам:
1. общий объём — не более 120 000 знаков текста, 480 изображений, 50 документов, 12 видео (ссылкой на видеохостинг);
1. тексты — в формате DOCX в окончательной редакции, один файл на страницу; изображения — JPG или PNG шириной не менее 1920 px, отобранные Заказчиком, с подписями; документы — PDF;
1. материалы передаются в срок, указанный в разделе 8; ссылка на страницы действующего сайта материалом не считается;
1. допускается одна замена материалов по каждой странице, не позднее чем за 20 дней до окончания этапа 4.
Материалы сверх указанного объёма или не соответствующие указанным требованиям размещает Заказчик. Написание, редактирование и вычитка текстов, перевод, обработка изображений (кроме изменения размера), создание документов не выполняются. Лента новостей сдаётся с не более чем 10 новостями, переданными Заказчиком. По перечню Заказчика настраивается не более 46 перенаправлений (код 301) с адресов действующего сайта на адреса страниц Приложения 1; перенаправления начинают действовать после ввода Сайта в эксплуатацию.
Если материалы не переданы в срок, страницы сдаются на демонстрационном содержимом Исполнителя; материалы, переданные позднее, размещаются в рамках этапа 4, если переданы не позднее чем за 20 дней до его окончания.
Результат: 46 страниц с размещёнными материалами Заказчика или демонстрационным содержимым.
6.7. Каталог образовательных программ
Исполнитель реализует:
1. тип данных «Образовательная программа» с набором полей, утверждённым на этапе 1 (не более 20 полей);
1. страницу каталога со списком программ и фильтрами по трём признакам: институт/факультет, уровень образования, форма обучения;
1. карточку программы со ссылкой на страницу института;
1. вывод программ института на странице института.
Исполнитель вносит до 3 демонстрационных программ. Внесение остальных программ выполняет Заказчик. Сравнение программ, избранное, импорт данных и интеграции с внешними системами не выполняются.
Результат: каталог программ с фильтрами.
6.8. Поиск по Сайту
Исполнитель реализует поиск по заголовкам и тексту новостей, страниц, образовательных программ и карточек документов, размещённых на Сайте, с выводом до 5 подсказок по заголовкам при вводе запроса и страницей результатов, сгруппированных по этим четырём типам материалов. Содержимое вложенных файлов (PDF и др.) не индексируется; исправление опечаток и раскладки не выполняется.
Критерий приёмки: по каждому из 20 контрольных запросов, переданных Заказчиком (раздел 8), материал, размещённый на Сайте на дату проверки, выводится в первых 10 результатах.
Результат: поиск по Сайту.
6.9. Каталог-магазин
Исполнитель на базе расширения электронной торговли для WordPress, распространяемого по свободной лицензии, реализует:
1. каталог товаров четырёх типов: печатное издание и сувенирная продукция (получение самовывозом), электронное издание (файл для скачивания по ссылке после оплаты, без защиты от копирования), онлайн-курс (без доставки) — с карточкой товара по набору полей, утверждённому на этапе 1;
1. корзину и оформление заказа с полями, утверждёнными на этапе 1;
1. блок «Связанные товары» на карточке товара;
1. скидку на связанный товар (например, книга к курсу) по правилам «основной товар → связанный товар» (до 10 правил): при покупке в одном заказе — автоматически в корзине; после оплаты основного товара — персональный одноразовый купон на связанный товар в письме покупателю. Размер скидки и срок действия купона задаёт Заказчик в административной панели;
1. до 5 уведомлений покупателю по электронной почте (оформление заказа, оплата, отмена, письмо с купоном и др.) по шаблонам, утверждённым на этапе 1.
Исполнитель вносит до 5 демонстрационных товаров; наполнение каталога выполняет Заказчик. Для онлайн-курса Сайт принимает оплату и направляет уведомление; доступ к курсу предоставляется вне Сайта. Иные типы товаров, доставка, интеграции со службами доставки, оплата по счёту, личный кабинет сверх штатной регистрации, складской учёт, программы лояльности, накопительные и иные скидки, кроме указанных выше, не выполняются.
Результат: каталог-магазин с корзиной и оформлением заказа.
6.10. Приём онлайн-платежей и передача сведений в 1С
Исполнитель в пределах штатной функциональности готовых модулей:
1. подключает интернет-эквайринг через платёжный сервис, выбранный Заказчиком и имеющий готовый модуль для расширения электронной торговли (п. 6.9); при отсутствии у выбранного сервиса готового модуля подключение является запросом на изменение;
1. настраивает передачу данных для кассового чека (ставка НДС, признак предмета расчёта, признак способа расчёта) по значениям, письменно предоставленным Заказчиком; применение онлайн-кассы и договор с оператором фискальных данных обеспечивает Заказчик;
1. настраивает передачу сведений о заказах и оплатах в 1С с использованием типового модуля обмена (протокол CommerceML или эквивалент) — при поддержке такого обмена конфигурацией 1С Заказчика; при отсутствии поддержки — выгрузку сведений в файл XML или CSV по составу полей, утверждённому на этапе 1. Загрузку файла в 1С обеспечивает Заказчик;
1. проводит тестирование платежей в тестовом режиме платёжного сервиса. Если тестовый режим недоступен без договора Заказчика, сдаётся настроенный модуль оплаты.
Договор интернет-эквайринга заключает Заказчик. Доработка и настройка конфигурации 1С не выполняются. Конфигурация 1С Заказчика — уточняется Заказчиком.
Результат: модуль оплаты, проверенный в тестовом режиме платёжного сервиса (либо настроенный — в указанном выше случае), и передача сведений о заказах в 1С либо их выгрузка в файл.
6.11. AI-помощник
Исполнитель:
1. формирует базу знаний из материалов Заказчика по темам «Приёмная кампания», «Стипендии», «Образовательные программы» (объёмом не более 300 страниц формата А4, переданных в срок, указанный в разделе 8) и текстов страниц Приложения 1;
1. реализует AI-помощника на основе языковой модели с поиском по базе знаний: ответы на русском языке, ссылки на страницы Сайта, предложение контактов приёмной комиссии при отсутствии ответа в базе знаний;
1. реализует окно чата без полей для ввода персональных данных, доступное на всех страницах Сайта; журналы диалогов не сохраняются;
1. передаёт инструкцию по обновлению базы знаний.
Языковая модель выбирается по согласованию с Заказчиком; доступ к ней (учётная запись, оплата) обеспечивает Заказчик. Требование к российской языковой модели — уточняется Заказчиком. Серверная часть размещается на сервере Заказчика (п. 6.12). Ответы AI-помощника носят справочный характер.
Критерий приёмки: 50 вопросов с эталонными ответами передаёт Заказчик (раздел 8); вопросы, ответ на которые отсутствует в базе знаний, исключаются из подсчёта. Ответ засчитывается, если содержит ключевые факты эталонного ответа и не противоречит ему. Проверка проводится однократно совместно с Заказчиком и оформляется протоколом. Доля засчитанных ответов — не менее 80 %. При требовании Заказчика использовать определённую языковую модель критерий согласуется повторно. При недоступности языковой модели по причинам, не зависящим от Исполнителя, проверка переносится.
Результат: AI-помощник на Сайте и инструкция по обновлению базы знаний.
6.12. Подготовка серверного окружения
Исполнитель передаёт Заказчику требования к серверу и после предоставления сервера устанавливает и настраивает WordPress, базу данных, веб-сервер, PHP и компоненты AI-помощника. Если сервер не предоставлен или не соответствует требованиям, результаты этапа 3 сдаются на сервере Исполнителя. Администрирование, резервное копирование, мониторинг и сопровождение сервера не выполняются.
Результат: документ «Требования к серверному окружению» и настроенный сервер.
6.13. Тестирование и развёртывание
Исполнитель:
1. проводит функциональное тестирование шаблонов и модулей на трёх контрольных ширинах экрана (п. 6.3);
1. проверяет работу в браузерах Яндекс Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari (macOS, iOS) — двух последних стабильных версиях на дату начала этапа 4;
1. проверяет шаблоны и модули по применимым к ним критериям ГОСТ Р 52872-2019 (уровень AA) на своём демонстрационном содержимом; выявленные несоответствия отражаются в отчёте;
1. проводит замер производительности (Google Lighthouse) и техническую SEO-проверку (заголовки, описания, карта сайта, robots.txt) с передачей отчётов;
1. устраняет блокирующие и критические ошибки (Приложение 3);
1. развёртывает Сайт на сервере Заказчика по техническому адресу и передаёт руководство администратора в формате PDF.
Критерии приёмки: отсутствие блокирующих и критических ошибок; показатель Accessibility в Google Lighthouse (режим для мобильных устройств, версия фиксируется в протоколе тестирования) не ниже 90 для каждого шаблона на демонстрационном содержимом Исполнителя. Иных критериев доступности и целевых показателей производительности не устанавливается. Приёмка не зависит от наполнения Сайта Заказчиком.
Результат: Сайт на сервере Заказчика, руководство администратора, протокол тестирования, отчёты.
7. Общие требования
1. Версии WordPress и PHP (не ниже 8.1) фиксируются протоколом на начало этапа 3, версии расширений — протоколом передачи. Последующее обновление WordPress, PHP и расширений выполняет Заказчик.
1. Безопасность обеспечивается штатными механизмами WordPress: разграничение ролей, экранирование вводимых данных.
1. Оператором персональных данных является Заказчик. До ввода Сайта в эксплуатацию используются тестовые данные. Формы Сайта содержат согласие на обработку персональных данных и ссылку на политику Заказчика; тексты согласия и политики предоставляет Заказчик.
1. Сайт создаётся в одной языковой версии — русской.
1. Используются расширения, распространяемые по свободной лицензии без оплаты; использование платных расширений — по письменному согласию Заказчика с приобретением лицензий Заказчиком.
8. Исходные данные и обязанности Заказчика
	№
	Исходные данные / действие Заказчика
	Срок

	1
	Назначить ответственное лицо и адрес электронной почты для переписки; переписка и замечания — только через него
	В течение 5 календарных дней с даты заключения контракта

	2
	Прототип страницы «Программа развития»
	До даты заключения контракта

	3
	Фирменный стиль, шрифты (при необходимости — с лицензией)
	В течение 7 календарных дней с даты заключения контракта

	4
	Предложения по структуре Сайта (одним документом)
	В течение 14 календарных дней с начала этапа 1

	5
	Материалы для 46 страниц (п. 6.6), перечень перенаправлений
	Не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта

	6
	Сервер (VPS) с административным доступом по требованиям Исполнителя; доступ к языковой модели
	До начала этапа 3

	7
	Данные модулей: даты, баллы, стипендии, вопросы и ответы; материалы базы знаний; 50 вопросов с эталонными ответами для AI-помощника
	До начала этапа 3

	8
	20 контрольных запросов для проверки поиска
	До начала этапа 4

	9
	Договор интернет-эквайринга, данные для кассового чека, участие специалиста 1С
	До начала этапа 4

	10
	Рассмотрение и согласование результатов (прототипы, макеты, перечни)
	Не более 7 календарных дней



Наполнение Сайта сверх п. 6.6, ввод Сайта в эксплуатацию, создание подразделов и наполнение раздела «Сведения об образовательной организации» обеспечивает Заказчик. Заказчик гарантирует наличие у него прав на передаваемые материалы (тексты, изображения, видео, логотипы партнёров, отзывы) и согласий лиц, изображённых на них.
Если замечания к результату не направлены в установленный срок либо исчерпан лимит итераций, Исполнитель продолжает работы по последней версии результата, соответствующей ТЗ; правки сверх лимита итераций являются запросом на изменение. При непредоставлении исходных данных в срок Исполнитель выполняет и сдаёт зависящие от них работы на демонстрационных данных. На период просрочки Заказчика Исполнитель не считается просрочившим зависящие от неё работы и вправе приостановить их, уведомив Заказчика. Рабочие встречи — по видеосвязи по согласованию, не чаще одного раза в неделю.
9. Этапы и сроки
	Этап
	Состав работ
	Пункты ТЗ
	Окончание (календарных дней с даты заключения контракта)

	1
	Проектирование
	6.1
	30

	2
	Дизайн-система и макеты
	6.2
	75

	3
	Разработка темы, страниц и модулей, подготовка сервера
	6.3–6.5, 6.7–6.12
	180

	4
	Размещение материалов, тестирование, развёртывание
	6.6, 6.13
	210



10. Порядок приёмки
1. По завершении этапа Исполнитель передаёт результаты и документ о приёмке в порядке, установленном ______________. Приёмка и оплата — поэтапные. Экспертиза результатов проводится по критериям, установленным настоящим ТЗ.
1. Заказчик в течение 14 календарных дней подписывает документ о приёмке либо направляет мотивированный отказ. Основанием отказа является только несоответствие результата настоящему ТЗ и документам, утверждённым на этапах 1–2, с указанием нарушенного пункта. При приёмке Заказчик указывает все выявленные несоответствия.
1. Исполнитель устраняет замечания в течение 15 календарных дней; при их устранении в этот срок датой выполнения этапа считается дата первичной передачи результата. Повторная проверка охватывает устранённые замечания и затронутые исправлениями функции.
1. Пожелания, не связанные с несоответствием ТЗ, являются запросом на изменение. Незначительные ошибки (Приложение 3) не препятствуют приёмке результата и устраняются Исполнителем в течение гарантийного срока.
11. Передаваемые результаты и права
Заказчику передаются: исходные файлы макетов; исходный код темы и модулей; руководство администратора; инструкция по обновлению базы знаний AI-помощника; требования к серверному окружению; протоколы тестирования.
Исключительные права на макеты и программный код, созданные Исполнителем по контракту, переходят к Заказчику с даты подписания документа о приёмке этапа. На программные компоненты, созданные Исполнителем до заключения контракта, Заказчику предоставляется простая (неисключительная) лицензия на весь срок действия исключительного права, без ограничения территории, для использования, воспроизведения и модификации в составе Сайта; вознаграждение включено в цену контракта; перечень таких компонентов передаётся с документом о приёмке этапа 3. Сторонние компоненты используются на условиях их лицензий.
12. Гарантия
Гарантийный срок — 2 (два) месяца с даты приёмки последнего этапа. Исполнитель безвозмездно устраняет ошибки в течение 15 календарных дней с даты уведомления и предоставления доступа к серверу. Ошибкой является воспроизводимое несоответствие результата настоящему ТЗ на неизменённом окружении, соответствующем требованиям к серверу. Гарантия не распространяется на: изменения кода, настроек и окружения Заказчиком или третьими лицами; обновления WordPress, PHP, расширений и браузеров после приёмки; содержание ответов языковой модели (качество ответов проверяется однократно при приёмке), изменения языковой модели или условий её провайдера; изменения законодательства; содержимое, размещённое Заказчиком; доработки, консультации и новые требования.
13. Не входит в объём работ
1. Перенос, воспроизведение и отображение страниц, записей, медиафайлов, архива новостей, учётных записей и адресов действующего сайта; работы с действующим сайтом.
1. Страницы сверх Приложения 1, модули сверх Приложения 2, функции модулей сверх пп. 6.7–6.11.
1. Создание подразделов и наполнение раздела «Сведения об образовательной организации» (кроме шаблона по п. 6.3); полнота и достоверность размещаемых сведений.
1. Наполнение сверх п. 6.6: внесение программ, товаров, новостей, документов; написание и редактирование текстов, перевод, фото- и видеосъёмка, обработка изображений.
1. Иностранные языковые версии.
1. Направление доменного имени, сертификаты для домена, ввод в эксплуатацию, сохранение позиций и посещаемости в поисковых системах.
1. Интеграции с внешними системами (ЭИОС, личный кабинет, СДО, ЕПГУ и др.), кроме п. 6.10; доработка конфигурации 1С; платформа онлайн-курсов; доставка.
1. Мероприятия по защите информации и персональных данных: модель угроз, средства защиты информации, аттестация, выполнение требований ФСТЭК России, отнесение к объектам критической информационной инфраструктуры.
1. Администрирование и сопровождение сервера и Сайта, обучение сотрудников, консультации и техническая поддержка, в том числе в гарантийный срок (кроме устранения ошибок по разделу 12).
Приложение 1
Перечень страниц и шаблонов
Перечень составлен по документу Заказчика «Разделы и подразделы сайта ЧГПУ под редизайн» (45 позиций) с добавлением страницы «Программа развития». Адреса действующего сайта указаны только для идентификации страниц. Каждая строка — одна страница Сайта.
	№
	Шаблон
	Страницы
	Кол-во

	01
	Главная страница
	Главная страница — https://chspu.ru/
	1

	02
	Приёмная кампания
	Поступление — https://chspu.ru/priemnaja-kampanija/
	1

	03
	Рубрика верхнего уровня
	Образование — https://chspu.ru/образование/
Наука — https://chspu.ru/наука/
О ЧГПУ — https://chspu.ru/о-чгпу/
Структура ЧГПУ — https://chspu.ru/структура-чгпу/
Международная деятельность — https://chspu.ru/международная-деятельность/
Подраздел раздела «Международная деятельность» — одна страница по выбору Заказчика (иные подразделы Заказчик вправе создать самостоятельно на шаблоне 03)
Студенту — https://chspu.ru/студенту/
Абитуриенту — https://chspu.ru/абитуриенту/
Выпускнику — https://chspu.ru/выпускнику/
Сотруднику — https://chspu.ru/сотруднику/
Электронная информационно-образовательная среда — https://chspu.ru/eios/
	11

	04
	Институт / факультет
	Факультеты и институты — https://chspu.ru/факультеты-и-институты/
Институт филологии, истории и права — https://chspu.ru/institut-filologii-istorii-i-prava-3/
Институт филологии, истории и права — https://chspu.ru/institut-filologii-istorii-i-prava-4/
	3

	05
	Страница центра или подразделения
	Управление стратегического планирования и проектной деятельности — https://chspu.ru/upravlenie-proektnoj-deyatelnosti/
Технопарк универсальных педагогических компетенций ЧГПУ — https://chspu.ru/technopark/
Центр продуктивного образования «Эковерситет» — https://chspu.ru/центр-продуктивного-образования-эк/
Педагогический технопарк «Кванториум» им. профессора Ш.М-Х. Арсалиева — https://chspu.ru/kvantorium/
Студенческий театр — https://chspu.ru/studencheskij-teatr/
Студенческий спортивный клуб — https://chspu.ru/sportivnyj-klub/
Общежитие (адрес в перечне Заказчика совпадает со страницей спортивного клуба; страница создаётся по материалам Заказчика)
Военно-патриотический центр «ВОИН-АХМАТ» — https://chspu.ru/military-patriotic-centr/
Педагогическая мастерская Алихана Динаева — https://chspu.ru/41213-2/
Научно-образовательный центр нахских исследований — https://chspu.ru/научно-образовательный-центр-нахски/
Сетевой консультационный центр комплексной помощи родителям «Родительский университет» — https://chspu.ru/центр-комплексной-поддержки-семей-с-д/
Центр обеспечения комплексной безопасности — https://chspu.ru/центр-обеспечения-комплексной-безоп/
	12

	06
	Карточка образовательной программы
	Направление образовательной программы — https://chspu.ru/44-03-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-napravlennost-profil-chechenskij-jazyk-i-literatura/
	1

	07
	Страница кафедры
	Страница кафедры — https://chspu.ru/institut-filologii-istorii-i-prava-3/kafedra-istorii/
	1

	08
	Страница персон
	Руководство — https://chspu.ru/direction/
Ученый совет — https://chspu.ru/uchenyj-sovet/
	2

	09
	Тематическая страница
	Выборы ректора ЧГПУ — https://chspu.ru/vybory-rektora-2026/
Программа кадрового резерва — https://chspu.ru/70880-2/
	2

	10
	Научная рубрика
	Научно-образовательные центры и лаборатории — https://chspu.ru/nauchno-obrazovatelnye-centry-i-laboratorii/
Конкурсы и гранты — https://chspu.ru/contests-and-grants/
Публикационная деятельность — https://chspu.ru/publikatzionnaya-deyatelnost/
Научные школы и ведущие научные коллективы — https://chspu.ru/научные-школы-и-ведущие-научные-колле/
Международные проекты — https://chspu.ru/международные-проекты/
	5

	11
	Лента новостей
	Раздел «Все новости» — https://chspu.ru/category/news/
	1

	12
	Пресс-служба
	Пресс-служба — https://chspu.ru/press-sluzhba/
	1

	13
	Документная страница
	Противодействие коррупции — https://chspu.ru/protivodejstvie-korrupcii-2/
Противодействие терроризму и экстремизму — https://chspu.ru/противодействие-терроризму-и-экстре/
Охрана труда — https://chspu.ru/sotrudniku/ohrana-truda/
	3

	14
	Страница для лиц с ОВЗ
	Для лиц с ОВЗ — https://chspu.ru/ovz/
	1

	15
	Программа развития
	Программа развития ЧГПУ 2026–2030 — новая страница по прототипу Заказчика
	1

	
	Итого: 15 шаблонов
	
	46



Приложение 2
Интерактивные модули страницы приёмной кампании (исчерпывающий перечень)
	№
	Модуль
	Функциональность

	1
	Таймер
	Обратный отсчёт до даты, заданной в административной панели

	2
	Обращение ректора
	Фотография, текст обращения, встроенное видео (ссылка на видеохостинг)

	3
	Счётчики
	До 6 показателей с анимацией при появлении на экране

	4
	Причины выбрать ЧГПУ
	До 8 карточек

	5
	Стипендии
	До 8 карточек

	6
	Шаги поступления
	Раскрывающийся список, до 8 шагов

	7
	Институты и программы
	Раскрывающийся список институтов и факультетов (до 10) с перечнем их программ из каталога (п. 6.7)

	8
	Льготы и квоты
	Всплывающее окно с текстом

	9
	Платное обучение
	Текстовый блок с перечнем этапов

	10
	Колледж
	Сроки приёма и список программ среднего профессионального образования (до 20)

	11
	Калькулятор баллов ЕГЭ
	Выбор 3 предметов и ввод баллов; расчёт суммы и её сравнение с двумя пороговыми значениями (бюджет, платная основа), задаваемыми Заказчиком

	12
	Чек-лист абитуриента
	До 12 пунктов с отметками; сохранение отметок в браузере пользователя; индикатор прогресса; сброс отметок

	13
	Календарь приёмной кампании
	Список событий (до 30) с фильтром по уровню образования (до 4 значений)

	14
	Отзывы
	Карусель, до 10 отзывов

	15
	Партнёры
	Блок логотипов, до 20

	16
	Вопросы и ответы
	Раскрывающийся список (до 30 вопросов) с поиском по тексту вопросов



Блок контактов страницы содержит карту (Яндекс Карты или эквивалент, встраивание штатным кодом сервиса).
Приложение 3
Классификация ошибок
	Категория
	Определение
	Порядок устранения

	Блокирующая
	Основная функция шаблона или модуля, предусмотренная ТЗ, недоступна, обходного пути нет
	До приёмки этапа

	Критическая
	Функция, предусмотренная ТЗ, работает с результатом, противоречащим ТЗ, либо на одной из трёх контрольных ширин экрана в браузере из перечня п. 6.13 элементы шаблона перекрываются, обрезаются или недоступны для использования
	До приёмки этапа

	Незначительная
	Иные отклонения, не препятствующие использованию функции (оформление, тексты интерфейса, отклонения от макета, не приводящие к перекрытию или обрезке элементов), в том числе отклонения отображения на ширинах экрана, отличных от контрольных
	Не препятствует приёмке; устраняется в течение гарантийного срока




